## Feuil1
Page | Description |  |  | Designation | Temps Donnees | DurresPasse | Avancement
Loginphp | Affichage | Connexion |  | Rota | 1h | 15mn | 75
Loginphp | Affichage | Inscription |  | Rota | 1h | 15mn | 75
TraitementLoginphp | Metier | TestLogin() |  | MIKA | 1h | 4h | 100
TraitementLoginphp | Metier | Inscription() |  | MIKA | 1h |  | 100
TraitementLoginphp | Base | Client |  | Rota | 1h |  | 100
TraitementLoginphp | Base | SuperUtilisateur |  | Rota | 1h |  | 100
Accueil.php | Affichage | Recherche Quartier LD |  |  |  |  | 0
Accueil.php | Affichage | Recherche Type Habitation LD |  |  |  |  | 0
Accueil.php | Affichage | Recherche Description |  |  |  |  | 0
Accueil.php | Affichage | ListeHabitation | Listes Habitation | Tsiresy | 3h | 21h30 | 0
Accueil.php | Affichage | ListeHabitation | LD schema une habitation | Tsiresy |  |  | 0
Accueil.php | Affichage | ListeHabitation | Type et quartier | Tsiresy |  |  | 0
Accueil.php | Affichage | ListeHabitation | Prix par jour | Tsiresy |  |  | 0
Accueil.php | Affichage | ListeHabitation | Bouton Details | Tsiresy |  |  | 0
Accueil.php | Affichage | header | css | Rota | 15mn |  | 50
Accueil.php | Affichage | nav | css | Rota | 22mn |  | 50
Accueil.php | Metier | ListeHabitation() | DetailHabitation | Rota | 15mn | 17mn | 0
Accueil.php | Metier | ListesPhotosParHabitation() |  | Rota | 15mn |  | 100
Accueil.php | Metier | getNomTypeHabitation() |  | Rota | 15mn | 15mn | 100
Accueil.php | Metier
Accueil.php | Metier | getNomQuartier() |  | Rota | 15mn | 10mn | 100
Accueil.php | Base | Habitation |  | Rota | 30mn |  | 100
Accueil.php | Base | Photos |  | Rota |  |  | 100
Accueil.php | Base | Type |  | Rota |  |  | 100
Accueil.php | Base | Quartier |  | Rota |  |  | 100
Propos.php | Affichage | Type d'Habitation |  | Mika | 1h |  | 100
Propos.php | Affichage | ListePhotos d'habitation |  | Mika |  |  | 100
Propos.php | Affichage | Resrvation | Date du debut et fin | Mika |  |  | 100
Propos.php | Affichage | Liste disponibilite |  | Mika |  |  | 100
Propos.php | Affichage | Bouton Reserver |  | Mika |  |  | 100
Propos.php | Metier | Apropos d'un habitation | desciption | Tsiresy | 30mn |  | 65
Propos.php | Metier | Apropos d'un habitation | Type et quartier | Tsiresy |  |  | 75
Propos.php | Metier | Apropos d'un habitation | Prix par jour | Tsiresy |  |  | 100
Propos.php | Metier | Lsite des dates de disponibilite |  | Tsiresy | 30mn |  | 100
Propos.php | Base | Disponibiliote |  | Rota | 10mn |  | 100
Payer.php | Affichage | HTML et CSS |  | Mika | 1h |  | 0
Payer.php | Affichage | Bouton Payer |  | Mika |  |  | 0
Payer.php | Affichage | Bouton retour a l'accueil |  | Mika |  |  | 0
Payer.php | Affichage | Resrvation Resussi |  | Mika |  |  | 0
Payer.php | Metier | insertReservation |  | Tsiresy | 30mn |  | 0
Etat.php | Affichage | Diagramme | Diagramme1 | Rota | 1h | 3h | 10
BDD | client |  |  |  | 5mn |  | 100
BDD | superUtilisareur |  |  |  | 2mn |  | 100
BDD | typeHabitation |  |  |  | 2mn |  | 100
BDD | photos |  |  |  | 2mn |  | 100
BDD | quartier |  |  |  | 2mn |  | 100
BDD | diponibilite |  |  |  | 3mn |  | 100
BDD | insertion donne | TypeHabitation |  | Rota | 30mn |  | 100
BDD | insertion donne | SuperUtilisateur |  | Rota |  |  | 100
BDD | insertion donne | Quartier |  | Rota |  |  | 100
BDD | insertion donne | Habitation |  | Rota |  |  | 50
BDD | insertion donne | Photos |  | Rota |  |  | 0
connexion.php | Metier | connexionBase() |  | Rota | 15mn | 10mn | 100
connexion.php | Metier | deconnexionBase() |  | Rota | 15mn | 3mn | 100
modifieHabitation.php | Affichage | liste Habitation |  | Rota | 1h |  | 100
modifieHabitation.php | Affichage | bouton ajouter | html et css | Rota | 30mn |  | 100
modifieHabitation.php | Affichage | bouton modifier | html et css | Rota |  |  | 100
modifieHabitation.php | Affichage | bouton supprimer | html et css | Rota |  |  | 100
modifieHabitation.php | Metier | ajoutUneHabitation() |  | Tsiresy | 2h | 2h30mn | 100
modifieHabitation.php | Metier | modifierHabitation() |  | Tsiresy |  |  | 50
modifieHabitation.php | Metier | supprimerHabitation() |  | Tsiresy |  |  | 100
modifieHabitation.php | Metier | ajoutPhoto() |  | Tsiresy |  |  | 0
modifieHabitation.php | Metier | modificationPhoto() |  | Tsiresy |  |  | 0
modifieHabitation.php | Metier | suprimerPhoto() |  | Tsiresy |  |  | 100
modifieHabitation.php | Metier | donneesHabitation() |  | Rota | 30mn | 2h30mn | 100
modifieHabitation.php | Base | Habitation |  | Rota |  |  | 10
modifieHabitation.php | Base | Photos |  | Rota |  |  | 10